财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      完成结果评价

项目名称： 公安机关装备更新维护

项目单位： 海南省公安厅

主管部门： 海南省公安厅

评价时间：    2016年7月11日至2016年7月20日

组织方式：财政部门     □主管部门     □项目单位

评价机构：中介机构     □专家组       □项目单位评价组

评价单位：海南永信德威会计师事务所

报告日期：2016年7月20日

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 海南省公安厅 | 主管部门 | 海南省公安厅 |
| 项目负责人 | 黄平 | 联系电话 | 13337630513 |
| 地址 | 海口市国兴大道36号 | 邮编 | 570203 |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（√） |
| 计划投资额 （万元） | 1242 | 实际到位资金（万元） | 1242 | 实际使用情况（万元） | 1117.10 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 | 1242 | 省财政 |  |  |  |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4.00 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3.00 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5.00 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2.00 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6.00 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3.00 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2.00 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7.00 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3.00 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1.00 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9.00 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5.00 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4.00 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 2.00 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 2.00 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 4 | 2.33 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 10 | 8.00 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 6.67 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 7.00 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 10 | 8.00 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 90 |
| 评价等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 杜连山 | 所长 | 海南永信德威会计师事务所 | 90 |  |
| 吴萍 | 副所长 | 海南永信德威会计师事务所 | 91 |  |
| 李杰 | 助理 | 海南永信德威会计师事务所 | 89 |  |
| 评价工作组组长（签字）：杜连山 项目单位负责人（签字并盖章）：黄平 年 月 日 |

永信德威会审字（2016）1800354号

财政支出项目绩效评价报告

# 海南省公安厅：

# 我们接受委托，对贵厅(以下简称省公安厅)2015年公安机关装备更新维护项目资金使用与绩效情况进行评价，现将有关情况报告如下：

# 一、项目概况

# （一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

# 根据《中共中央转发〈中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见〉有通知》（中发〔2008〕19号）和《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于加强政法经费保障工作的意见〉的通知》（厅字〔2009〕32号）关于制定政法机关业务装备配备指导标准的精神，要求公安机关要大力加强公安经费保障和公安装备建设，提高公安装备的高科技含量，努力实现“向科技要警力，要战斗力”的目标。主要内容和涉及范围：省公安厅本级各部门2015年正常装备采购。

# （二）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标

# 1.项目绩效总目标

# 项目为经常性项目，无跨年度项目总目标；

# 2.项目绩效阶段性目标

# ⑴专用设备购置数量808件套。

# 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

根据海南省财政厅《关于批复2015年省本级部门预算的通知》（琼财预[2015]174号），公安机关装备更新维护预算批复金额1242万元。2015年3月份，海南省财政厅下拨省公安厅2015年公安机关装备更新维护资金1242万元，资金到位率100%。

省公安厅所需资金均按规定由国家或地方财政全额拨款，项目无自筹资金。

（二）项目资金使用情况分析

截止2015年12月31日,项目资金已确认支付数1117.10万元，占支付指标的89.94%，其中：海应急物资更新补充128.21万元，枪支弹药补充52.22万元，被装管理系统服务器更新14.90万元，信访窗口便民设备34.05万元，网上舆论反制装备25万元，语音报警系统服务器2.15万元，监管专用器材4.42万元，反恐装备753.86万元，出入境管理装备102.29万元。

# （三）项目资金管理情况分析

海南省财政厅于2011年8月制定了《海南省省本级项目支出预算管理办法》，省公安厅项目资金管理均严格按照该办法执行，专款专用，账务由海南省财政国库支付局核算站统一核算。

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

# 项目资金下达后，省公安厅装备财务处装备科根据各部门申请采购清单合理调配，制定2015年正常装备费安排采购统计表，各部门根据采购统计表列示的采购内容组织采购。

# （二）项目管理情况分析

项目管理按照《海南省省本级项目支出预算管理办法》规定，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的招标、实施、付款等环节进行管理和监督。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

2015年度公安机关装备更新维护申报预算1242万元，预算批复为1242万元，具体9个子项目预算分解为：海应急物资更新补充127.75万元，枪支弹药补充51.78万元，被装管理系统服务器更新14.90万元，信访窗口便民设备35万元，网上舆论反制装备25万元，语音报警系统服务器2.15万元，监管专用器材4.42万元，反恐装备800万元，出入境管理装备181万元。

（2）项目成本（预算）节约情况

| 序号 | 子项目名称 | 预算金额 | 确认支付金额 | 超支或节约（-） | 超支或节约率（-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急物资更新补充 | 1,277,492.00 | 1,282,061.00 | 4,569.00 | 0.36% |
| 2 | 枪支弹药补充 | 517,768.00 | 522,168.00 | 4,400.00 | 0.85% |
| 3 | 被装管理系统服务器更新 | 149,040.00 | 149,040.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 信访窗口便民设备 | 350,000.00 | 340,486.00 | -9,514.00 | -2.72% |
| 5 | 网上舆论反制装备 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 语音报警系统服务器 | 21,500.00 | 21,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 监管专用器材 | 44,200.00 | 44,200.00 | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 反恐装备 | 8,000,000.00 | 7,538,590.00 | -461,410.00 | -5.77% |
| 9 | 出入境管理装备 | 1,810,000.00 | 1,022,910.00 | -787,090.00 | -43.49% |
| 合计 | 12,420,000.00 | 11,170,955.00 | -1,249,045.00 | -10.06% |

# 注1：反恐装备未支出资金461,410.00元，主要系数字化无线移动应急指挥监控与侦察取证系统项目余款140,480.00元(合同金额的10%)，反恐侦察眼球等装备款项目余款320,850.00元(合同金额的60%)。

# 注2：出入境管理装备未支出资金787,090.00元，主要系出入境自助签注一体机项目余款 630,000.00元(合同金额的70%)。

# 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

| 序号 | 子项目名称 | 计划采购量 | 实际采购量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急物资更新补充 | 477 | 835 |
| 2 | 枪支弹药补充 | 160 | 160 |
| 3 | 被装管理系统服务器更新 | 2 | 2 |
| 4 | 信访窗口便民设备 | 1 | 1 |
| 5 | 网上舆论反制装备 | 1 | 1 |
| 6 | 语音报警系统服务器 | 1 | 1 |
| 7 | 监管专用器材 | 1 | 1 |
| 8 | 反恐装备 | 50 | 129 |
| 9 | 出入境管理装备 | 136 | 136 |
| 合计 | 829 | 1266 |

（2）项目完成质量

所购装备已验收并指定保管人或责任部门。

# 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

# 项目共设置3个绩效指标，其中产出指标1个，成效指标2个，绩效目标完成情况如下：

# 产出指标-专用设备购置数量：绩效目标为808件套，2015年实际完成专用设备购置1266件套，绩效指标完成情况为优；

# 成效指标-更新补充的公安业务装备的利用率：绩效目标为85%以上，考虑到公安部门业务特殊性，受时间及条件限制，评价组无法现场抽检更新补充公安业务装备的使用情况，采取电话询问方式了解装备利用情况，由省公安厅装备财务处装备科电话询问相关装备使用部门，更新补充的公安业务装备实际利用率达到100%，绩效指标完成情况为优；

# 成效指标-使用部门对更新补充的公安业务装备的满意率：绩效目标为85%以上，考虑到公安部门业务特殊性，受时间及条件限制，评价组无法现场面访了解更新补充装备使用部门的满意情况，采取电话询问方式了解装备使用部门满意情况，由省公安厅装备财务处装备科电话询问相关装备使用部门，更新补充的公安业务装备实际满意率达到100%，绩效指标完成情况为优。

# （2）项目实施对经济和社会的影响

项目实施保障了公安工作的物质基础，是保证公安机关履行职能，提高战斗力的重要条件，也是保证公安工作高效运转、推进公安建设与发展的支撑点。

# 4. 项目的可持续性分析

所购装备均指定保管人或责任处室，国家及地方财政每年均全额拨款,保障公安机关装备更新维护的可持续性。

# 项目绩效目标未完成原因分析

# 2015年项目绩效目标已完成。

# 五、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分；经评价，2015年度公安机关装备更新维护综合平均得分为90分，评价等次为优，达到了预期设定的项目绩效目标 (评价人员绩效评价指标评分表见附件1) 。

# 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1.按照省财政部门批复的预算，定期向省财政部门报送预算资金拨付申请或用款计划；

2.加强对预算执行及项目进度的管理和督导，全面掌握预算执行及项目进度的情况，定期向厅长办公会报告；

3.建议项目资金下达后积极组织项目实施，力争当年项目当年完成支出。

七、其他需说明的问题

# 无。

附件：1. 评价人员绩效评价指标评分表

海南永信德威会计师事务所                        中国注册会计师：杜连山

中国注册会计师：吴萍

中国·海口                               2016年7月20日