财政支出绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价R完成结果评价

项目名称：2021年海岸警察总队人员工资福利项目

项目单位：海南省公安厅海岸警察总队

主管部门：海南省公安厅海岸警察总队

评价时间：2022年11月11日至2022年12月1日

组织方式：□财政部门R主管部门£项目单位

评价机构：R中介机构□专家组□项目单位评价组

评价单位（盖章）：广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所

二〇二二年十二月

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  | 海南省公安厅海岸警察总队 |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  | 海南省公安厅海岸警察总队 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（）一次性项目（√） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  | 37,883.45 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 37,883.45 | 实际使用情况（万元） |  |  |  | 35,199.13 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政预算 |  | 37,642.45 |  | 省财政预算 |  |  |  | 37,642.45 |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政预算 |  | 241 |  | 市县财政预算 |  |  |  | 241 |  |  |  |  |  |  |
| 单位自有资金 |  |  |  | 单位自有资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  | 二级指标 |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |
| 项目决策 | 16 |  | 项目立项 |  | 4 |  | 立项依据充分性 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 绩效目标 |  | 4 |  | 绩效目标合理性 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 资金投入 |  | 8 |  | 资金分配合理性 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
| 项目管理 | 24 |  | 资金管理 |  | 14 |  | 资金到位率 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | 6 |  | 5.57 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 组织实施 |  | 10 |  | 管理制度健全性 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 产出 | 30 |  | 产出数量 |  | 8 |  | 实际完成率 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 产出质量 |  | 6 |  | 质量达标率 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 产出时效 |  | 8 |  | 完成及时率 |  |  | 8 |  | 7.96 |  |  |
|  |  |  | 产出成本 |  | 8 |  | 成本节约率 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
| 效果 | 30 |  | 社会效益 |  | 10 |  | 提高民警的综合素质 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 可持续性 |  | 10 |  | 民警工作连贯性 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 满意度 |  | 10 |  | 民警满意率 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 98.53 |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |

- 绩效评价等级设置为优、良、中、差四级：90（含）-100分为优、80分（含）-90分为良、60分（含）-80分为中、60分以下为差。

|  | 广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所 |
| --- | --- |
|  | GUANGDONGCHENGANXINCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLPHAINANBRANCH |

诚信琼审咨[2022]xxx号

海南省公安厅海岸警察总队

2021年海岸警察总队人员工资福利项目

绩效评价报告

- 一、项目概况

- （一）基本情况

为了贯彻落实中共中央《深化党和国家机构改革方案》、中政委《公安边防部队划转公安机关实施方案》、省政府《关于做好公安边防部队划转公安机关过渡期经费保障相关工作的请示》和《关于做好全省公安边防支队改革过渡期经费保障相关工作的请示》的要求，结合海南自贸港建设的需要，原14个公安边防支队和省公安厅2个现役管理机构退出现役成建制划转至省公安厅后，组建省公安厅海岸警察总队，按职能任务开展我省沿海地区反走私、反偷渡、反渗透、防回流等岸线防控工作。

由于中央尚未下达海岸警察总队人员工资套改政策，根据省政府关于划转过渡期经费保障文件要求，人员工资暂按原部队2018年12月工资标准进行发放。

- （二）项目基本性质、用途和主要内容

该项目主要用于发放海岸警察总队本级及八个支队人员工资、法定工作日外加班补贴、值勤岗位津贴、绩效工资和年终一次性奖金。

- （三）项目绩效目标

2021年年度目标是发放海岸警察总队本级及八个支队人员工资、法定工作日外加班补贴、值勤岗位津贴、绩效工资和年终一次性奖金。

- 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

海岸警察总队本级及各支队2021年度人员工资福利项目安排的预算资金为37,883.45万元。截至2021年12月31日，已安排落实到位资金合计37,883.45万元。项目所需资金来源于省级财政资金37,642.45万元，市级资金241万元，通过国库集中及单位资金支付。具体情况如下：

单位：万元

| 单位名称 | 预算资金 | 实际到位资金 |
| --- | --- | --- |
| 省公安厅海岸警察总队本级 | 4,633.36 | 4,569.36 |
| 省公安厅海岸警察总队第一支队 | 7,603.70 | 7,055.63 |
| 省公安厅海岸警察总队第二支队 | 2,812.96 | 2,610.39 |
| 省公安厅海岸警察总队第三支队 | 3,940.36 | 3,530.90 |
| 省公安厅海岸警察总队第四支队 | 5,085.95 | 4,661.83 |
| 省公安厅海岸警察总队第五支队 | 2,286.86 | 2,194.71 |
| 省公安厅海岸警察总队第六支队 | 4,015.18 | 3,750.82 |
| 省公安厅海岸警察总队第七支队 | 6,302.03 | 5,757.80 |
| 省公安厅海岸警察总队第八支队 | 1,203.05 | 1,067.69 |
| 合计 | 37,883.45 | 37,883.45 |

（二）项目资金使用情况

- 截至2021年12月31日，2021年度省公安厅海岸警察总队本级及各支队人员工资福利项目共计支出35,199.13万元，资金使用率92.91%。具体情况如下：

单位：万元

| 单位名称 | 预算数 | 执行数 | 使用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 省公安厅海岸警察总队本级 | 4,633.36 | 4,569.36 | 98.62% |
| 省公安厅海岸警察总队第一支队 | 7,603.70 | 7,055.63 | 92.79% |
| 省公安厅海岸警察总队第二支队 | 2,812.96 | 2,610.39 | 92.80% |
| 省公安厅海岸警察总队第三支队 | 3,940.36 | 3,530.90 | 89.61% |
| 省公安厅海岸警察总队第四支队 | 5,085.95 | 4,661.83 | 91.66% |
| 省公安厅海岸警察总队第五支队 | 2,286.86 | 2,194.71 | 95.97% |
| 省公安厅海岸警察总队第六支队 | 4,015.18 | 3,750.82 | 93.42% |
| 省公安厅海岸警察总队第七支队 | 6,302.03 | 5,757.80 | 91.36% |
| 省公安厅海岸警察总队第八支队 | 1,203.05 | 1,067.69 | 88.75% |
| 合计 | 37,883.45 | 35,199.13 | 92.91% |

- （三）项目资金管理情况分析

2021年省公安厅海岸警察总队本级及各支队人员工资福利项目在资金管理及运行上严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等各项规定，严格控制项目资金支出，以批复的预算作为资金控制依据，从而避免了专项资金被挤占、截留和挪用。

在资金使用过程中，严格监督审核关，建立健全内部审批制度，对每笔用款申请，在所附材料齐备的情况下，审核确认后再付款。资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，通过国库集中及单位支付的方式，每月按时发放，不克扣、拖欠聘用人员工资，未存在挪用或超标准开支情况，资金使用安全规范。

三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

该项目由人事部门牵头，按原部队2018年12月工资标准进行测算人员工资，财务部门负责资金拨付工作，该项目进展顺利，能够按时足额发放海岸警察总队本级及各支队人员工资福利。

- （二）项目管理情况分析

按照《海南省省本级项目支出预算管理办法》规定，海岸警察总队对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划，具体组织项目实施。财务部门按照财务、预算管理制度，对项目实施、付款等环节进行管理和监督。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析。

- 将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的决策、过程、产出和效果等方面进行量化、具体分析。

- 1.项目的决策分析（16分）。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策（16） | 项目立项（4） | 立项依据充分性（2） | 2 |
|  |  | 立项程序规范性（2） | 2 |
|  | 绩效目标（4） | 绩效目标合理性（2） | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性（2） | 1 |
|  | 资金安排（8） | 资金分配合理性（8） | 8 |
| 合计 |  |  | 15 |

（1）立项依据充分性（2分）

项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

评价：工资福利项目无需执行立项程序，本次评价按分值给分，该指标得2分。

（2）立项程序规范性（2分）

项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价：工资福利项目无需执行立项程序，本次评价按分值给分，该指标得2分。

（3）绩效目标合理性（2分）

根据预算文件以及资金管理办法，项目符合国家相关法律法规和国民经济发展规划决策，与项目实施单位或委托单位职责密切相关，为促进事业发展所必需。

评价：项目符合国家相关法律法规和国民经济发展规划决策，与项目实施单位或委托单位职责密切相关，为促进事业发展所必需、预期产出效益和效果符合正常业绩水平、与预算确定的项目资金量相匹配，该指标得2分。

（4）绩效指标明确性（2分）

项目绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标，绩效指标的设定是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效指标与项目年度任务数或计划数是否相对应。

评价：项目绩效目标不够细化分解为具体的绩效指标，该指标得1分。

（5）资金分配合理性（8分）

海岸警察总队本级及各支队人员工资福利项目2021年度安排预算资金为37,883.45万元。截至目前，已安排落实省级财政资金合计37,883.45万元。项目所需资金来源于省级财政资金及市级财政资金。

评价：财政资金专款专用、分配科学、合理。该指标得8分。

2.项目管理分析（24分）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程 （24） | 资金管理（14） | 资金到位情况（4） | 4 |
|  |  | 预算执行率（6） | 5.57 |
|  |  | 资金使用合规性（4） | 4 |
|  | 组织实施（10） | 管理制度健全性（5） | 5 |
|  |  | 制度有效性（5） | 5 |
| 合计 |  |  | 23.57 |

（1）资金到位情况（4分）

海岸警察总队本级及各支队人员工资福利项目2021年度安排预算资金为37,883.45万元。截至目前已安排落实政府资金合计37,883.45万元。

评价：项目所需资金来源于省级财政资金及市级资金，全部已到位，该指标得4分。

（2）预算执行率（6分）

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。根据上报资金使用情况、资金文件以及可执行指标情况表显示，计划成本37,883.45万元，实际成本35,199.13万元。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%

=（35,199.13/37,883.45）×100%

=92.91%

得分=92.91%×6分=5.57分

评价：项目支出进展迅速；该指标得5.57分。

（3）资金使用合规性（4分）

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，重大开支经过上会决策，符合项目预算批复或合同规定的用途。

评价：未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金管理合规；该指标得4分。

（4）管理制度健全性（5分）

在资金使用过程中，严格监督审核关，建立健全内部审批制度，对每笔用款申请，在所附材料齐备的情况下，审核确认后再付款。资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，通过银行系统转账的方式，每月按时发放，不克扣、拖欠聘用人员工资，未存在挪用或超标准开支情况，资金使用安全规范。

评价：海岸警察总队及各支队严格执行《海南省省本级项目支出预算管理办法》等相关项目管理办法和制度，明确了各部门职责分工并得到严格执行。该指标得5分。

（5）制度执行有效性（5分）

项目管理制度按照《海南省省本级项目支出预算管理办法》规定，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划，具体组织项目实施。总队本级及个支队按照财务、预算管理制度，对项目实施、付款等环节进行管理和监督。

评价：海岸警察总队本级及各支队基本遵守相关法律法规和业务管理规定，该指标得5分。

3.项目产出（30分）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出（30） | 产出数量（8） | 实际发放人数（8） | 7.96 |
|  | 产出质量（8） | 质量达标率（8） | 8 |
|  | 产出时效（6） | 完成及时率（6） | 6 |
|  | 产出成本（8） | 成本节约率（8） | 8 |
| 合计 |  |  | 29.96 |

（1）实际完成率（8分）

项目实施的实际发放人数与计划发放人数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。《工资预算表》人数为2299人，2021年12月工资表共计发放人数为2287人。

人数比率=（实际人数/计划发放人数）×100%

=2287/2299×100%=99.48%

得分=99.48%×8分=7.96分

评价：海岸警察总队本级及各支队基本按预算计划人数发放，该指标得7.96分。

（2）质量达标率（6分）

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

质量达标率=(2287/2287)*100%=100%

评价：海岸警察总队本级及各支队已根据实际人数足额发放，质量达标率100%，得6分。

（3）时效性（8分）

每个月按时发放工资及绩效、福利。

评价：评价过程中，未发现未按时发放工资的情形，完成及时率100%，得8分。

（4）产出成本（8分）

根据上报资金使用情况以及可执行指标情况表显示，计划成本37,883.45万元，实际成本35,199.13万元。

成本节约率=[（计划成本－实际成本）/计划成本]×100%

=[(37,883.45-35,199.13)/37,883.45]×100%

=7.09%

评价：该项目基本按预算使用资金，成本节约率7.09%，得8分。

4.项目成效（30分）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目成效（30） | 社会效益（10） | 提高民警的综合素质（10） | 10 |
|  | 可持续影响（10） | 民警工作连贯性（10） | 10 |
|  | 满意度（10） | 民警满意率（10） | 10 |

（1）社会效益（10分）

促进了民警办案能力和水平的提高，打牢民警的理论和技能基础，同时也为推动派出所的执法工作扎实开展、深化执法规范化建设奠定了坚实的基础。

评价：效果明显，该指标得10分。

（2）可持续性（10分）

各支队扎实推进沿海地区社会治安综合治理和船舶岸线治安管理，确保辖区政治大局和社会治安持续稳定。

人员工资每月10日前发放民警工作连贯性高，10至20日发放民警工作连贯性中，20日发放民警工作连贯性低。

评价：根据工资明细账显示，每月10日前按时发放工资，该指标得10分。

（3）满意度（10分）

本次满意度调查对海岸警察总队本级及各支队民警发放了180份问卷，按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分。受益对象关注度高，整体满意度较高。

评价：绩效目标达到95%以上，实际完成民警满意率达到95%，该指标得10分。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析

无。

- 五、综合评价情况及评价结论

- 本次项目绩效评价综合得分98.53分，评价等级为“优”。

| 一级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 16 | 15 | 93.75% |
| 管理 | 24 | 23.57 | 99.67% |
| 产出 | 30 | 29.96 | 100.00% |
| 效果 | 30 | 30 | 100.00% |
| 合计 | 100 | 98.53 | 98.53% |

- 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

- （一）主要经验及做法

1.按照省财政部门批复的预算，省公安厅海岸警察总队将年度预算下达至总队本级和各支队，并指导督促预算执行工作；

2.对预算执行及项目进度的管理和督导，全面掌握预算执行及项目进度的情况；

3.加强资金的管理和监督。省公安厅海岸警察总队本级及个支队按照相关规定要求，坚持投入与管理并举、社会效益与经济效益并重的原则，做好事前、事中及事后的监督检查。

（二）存在的问题

项目绩效目标未能细化分解为具体的绩效指标，部分具体的绩效指标的设定没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

- （三）建议

要强化绩效意识，明确主体责任，加强绩效目标设定的规范性、完整性，主管部门和财政部门要加大对绩效目标的审核，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，不符合相关要求的，不得进入下一步预算编审流程。

- 七、其他事项说明

我们接受委托对项目进行绩效评价，评价过程中未实施相应的专项审计程序。评价结果为咨询意见，报告所示内容不对项目发表专项审计鉴证意见。本报告仅供委托方进行项目绩效自评参考使用，其他目的使用无效。

附件：1.重点绩效评价指标体系表（工资福利项目）汇总表

2.重点绩效评价指标体系表（工资福利项目总队本级及第一至第八支队）

（此页无正文）

广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

海南分所

中国·海口              中国注册会计师：

2022年12月1日

| 重点绩效评价指标体系表（工资福利项目）汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 评价得分 |
| 项目决策（16） | 项目立项（4） | 立项依据充分性 | 2 | 立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | ①全部符合，得满分；②符合其中3项得4分；③符合其中2项得2分；④只符合其中1项或全部不符合得0分。 | 2 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | ①全部符合，得满分；②符合其中3项得4分；③符合其中2项得2分；④只符合其中1项或全部不符合得0分。 | 2 |
|  | 绩效目标（4） | 绩效目标 合理性 | 2 | 所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与资金实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①是否有绩效目标； ②绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ①全部符合，得满分；②符合其中2项得2分；③只符合其中1项或全部不符合得0分。 | 2 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核自资金绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与资金目标任务数或计划数相对应。 | ①全部符合，得满分；②符合其中2项得2分；③只符合其中1项或全部不符合得0分。 | 1 |
|  | 资金安排（8） | 资金分配 合理性 | 8 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或市县实际是否相适应，用以反映和考核预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与资金单位或市县实际是否相适应。 | ①全部符合，得满分；②符合其中2项得2分；③只符合其中1项或全部不符合得0分。 | 8 |
| 项目管理（24） | 资金管理（14） | 资金到位情况 | 4 | 预算资金的到位情况，用以反映资金总体保障程度。 | 评价要点： ①预算资金是否足额下达； ②预算资金是否在规定时间分解下达； ③预算资金是否在一定时间内落实到具体项目。 | ①预算年度或项目期内资金到位率100%，得满分；②以100%为基数，资金到位率每少5%扣1分，直至扣完本项分值为止。 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 6 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核资金预算执行情况 | 评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出已拨付的资金。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 | 按或项目进度要求截至规定时点100%支付项目资金的，得满分；以100%为基数，每少5%扣1分，直至扣完本项分值为止。 | 5.57 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 前4项评价要点每项分值1分，依据项目单位提供的相关资料进行评价。如果存在第5评价要点情况的，此项分值扣完。 | 4 |
|  | 业务管理管理（10） | 管理制度健全性 | 5 | 实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 每项评价要点分值2分，依据项目单位提供的相关资料进行评价。 | 5 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 每项评价要点分值1分，依据现场核实基础资料情况进行评价。 | 5 |
| 项目产出（30） | 数量 | 实际发放人数 | 8 | 项目实施的实际发放人数与计划发放人数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 人数比率=（实际人数/计划发放人数）×100%。 | 预算年度或项目期内实际完成率为100%的，得满分；以实际完成率100%为基数，每少10%扣1分；实际完成率不足50%的，得分为0。 | 7.96 |
|  | 质量 | 质量达标率 | 6 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 质量达标率为100%的，得满分；每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。 | 6 |
|  | 时效 | 工资福利发放及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 完成及时率》0的，得满分；完成及时率〈0，每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。 | 8 |
|  | 成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本－实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 成本节约率》0的，得满分；成本节约率〈0，每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。 | 8 |
| 项目成效（30） | 社会效益 | 提高民警的综合素质 | 10 | 促进了办案能力和水平的提高，打牢民警的理论和技能基础，同时也为推动派出所的执法工作扎实开展、深化执法规范化建设奠定了坚实的基础。 | 促进了办案能力和水平的提高，打牢民警的理论和技能基础，同时也为推动派出所的执法工作扎实开展、深化执法规范化建设奠定了坚实的基础。 | 影响程度明显得10分；无影响不得分。 | 10 |
|  | 可持续性 | 民警工作连贯性 | 10 | 工资每月10日前发放民警工作连贯性高，10至20日发放民警工作连贯性中，20日发放民警工作连贯性低 | 工资每月10日前发放民警工作连贯性高，10至20日发放民警工作连贯性中，20日发放民警工作连贯性低 | 高（10分）中（5分）低（0分） | 10 |
|  | 满意度 | 民警满意率 | 10 | 受益对象对项目实施效果的满意程度。 | 服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。对总队本级及各支队民警发放180份问卷，按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分 | 优秀（10）；良好（7）；合格（4）；不合格（0）。 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  | 98.53 |