海南省公安厅港航公安局审计整改公告

一、审计的基本情况

根据海南省审计厅下达的《海南省公安厅港航公安局2021年度本级预算执行情况及决算草案完成情况审计》（琼审财报〔2022〕98号）（以下简称《审计报告》），为压实被审计单位的整改主体责任，按照《海南省公安厅审计整改工作规定（试行）》文件要求，我局认真认领涉及本单位问题，结合实际，制定了整改方案，按照要求研究部署整改工作，按时间节点报送整改落实情况。

二、审计发现的主要问题

此次需要进行整改公告的问题有2项，一是禁毒查缉车采购工作启动慢、招标准备不充分，1500万元中央财政资金无法支出。二是指挥中心及网络系统改造项目未及时验收决算，328.96万元项目资金无法支出。

三、审计处理意见及建议

省港航公安局应落实项目实施主体责任，积极推进项目，充分发挥财政资金效益。

四、审计整改落实情况

我局高度重视审计整改工作，一是2023年3月24日海南省大数据管理局会同省委网信办、省发展改革委组织专家对我局指挥中心及网络系统改造建设项目进行竣工验收，经专家组对项目建设功能及相关材料进行核验，同意我局指挥中心及网络系统改造建设项目通过验收。经2023年5月11日局党委会议审议通过后，我局已于2023年5月30日去函海南省财政厅追加资金。海南省财政厅已于2023年6月20日下达资金，我局于2023年6月28日完成该项目尾款支付；二是我局禁毒查缉车购置项目于2023年7月26日完成第五次招标工作，并于2023年8月1日完成首款支付。预计将于6月初完成车辆上牌工作，并于6月中旬完成车辆验收及尾款支付。

 海南省公安厅港航公安局

 2024年6月7日