海南省公安厅本级2023年度决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况	2

一、单位职责	2

二、机构设置	3

第二部分  海南省公安厅本级2023年度决算公开报表	3

第三部分  海南省公安厅本级2023年度决算情况说明	4

一、收入支出总体情况说明	4

二、收入决算情况说明	5

三、支出决算情况说明	5

四、财政拨款收入支出决算情况说明	5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	10

- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	11

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11

十、预算绩效情况说明	13

十一、其他重要事项情况说明	15

第四部分  名词解释	16

第一部分  基本情况

- 单位职责

海南省公安厅主要职责：贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策、法律法规规章,依法制定并组织实施本省有关公安工作的政策、规定和制度,以及发展规划、计划。掌握影响稳定、危害安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。组织指导危害安全的重大刑事、经济犯罪等方面的侦查工作,协调处置重大案件、治安事故和骚乱。组织、指导和监督全省公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等行政许可审批及管理工作。依法管理国籍、口岸边防检查工作,组织实施并指导出境、入境和外国人在本省境内居留、旅行的有关管理工作。指导、监督全省消防工作。指导、监督全省公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。指导、监督全省公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。组织实施并监督、指导各级公安机关对公共信息网络的安全监察工作。指导、监督全省公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;组织实施并指导、监督全省各级公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等的管理工作。组织实施全省重大的安全警卫工作。组织实施全省公安科学技术工作;规划本省公安信息技术、刑事科学技术和行动技术建设。按国家规定制定全省公安机关装备、被装配备等警务保障标准、制度。按国家规定，对武警总队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指导。组织指导并监督落实全省公安机关人员培训、公安教育及公安宣传工作。制定全省公安队伍监督管理工作规章制度,组织、指导全省公安机关督察工作。负责对所属单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。承办省政府和上级部门交办的工作,指导、监督、检查全省各市县公安工作,负责本省公安工作对外交往。

二、机构设置

内设机构：政治部人事处、教育训练处、宣传处、群工处、老干部管理处，警令部办公室、调研处、科技通信处、信访处、国际合作处，情指中心、刑事警察总队、经济犯罪侦查总队、治安警察总队、监所管理总队、禁毒总队、警务督察总队、旅游与食品药品环境资源犯罪侦察总队、法制总队，监所医疗卫生管理局，出入境管理局，警务保障部等。

第二部分  海南省公安厅本级2023年度决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计63911.70万元，支出总计63911.70万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少13381.34万元，下降17.31%。主要原因项目经费减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入62,559.06万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2022年度决算数一致。

年初结转结余1352.64万元，主要原因是海南社会管理信息化平台公安分平台一期项目和缉私经费项目结转结余，较2022年度决算数增加940.91万元，增长69.56%，主要原因是主要原因是实有资金年末结转结余比上年增加。

（二）支出总计主要构成。

本年支出62527.93万元。

结余分配0.00万元，与2022年度决算数一致。

年末结转结余1383.77万元，主要是单位实有资金资金，较2022年度决算数增加21.77万元，增长1.57%，基本持平。

二、收入决算情况说明
    本年收入62559.06万元，其中：财政拨款收入62441.25万元，占99.81%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入117.80万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出62527.93万元，其中：基本支出29120.91万元，占46.57%%；项目支出33407.02万元，占53.43%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入62441.25万元，支出62441.25万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少13275.61万元，下降17.53%，主要原因是财政拨款项目经费减少。支出减少13275.61万元，下降17.53%，主要原因是财政拨款项目支出减少。

财政拨款年初结转结余3.83万元，主要是财政拨款年初结转的历年人员经费，与2022年度年初决算数持平。

财政拨款年末结转结余3.83万元，主要是财政拨款年末结转的历年人员经费，与2022年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出62441.25万元，占本年支出合计的99.86%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少13275.61万元，下降17.53%，财政拨款项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出62441.25万元，主要用于以下方面：外交（类）支出1017.84万元，占1.6%；公共安全（类）支出53650.5万元，占85.92%；教育（类）支出700万元，占1.12%；社会保障和就业（类）支出4727.48万元，占7.57%；卫生健康（类）支出717.41万元，占1.15%；住房保障（类）支出1628.02万元，占2.61%。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75054.54万元，支出决算为62441.25万元，完成年初预算的83.19%。其中：

1．外交支出（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）。年初预算为1300万元，支出决算为1017.84万元，完成年初预算的78.3%。决算数小于预算数的主要原因是省公安厅坚决落实过紧日子各项措施，压缩会议采取线下和线上结合方式召开，会议规模缩小，经费按项目实际情况支出。

2．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为21012.84万元，支出决算为22047.96万元，完成年初预算的104.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常调动或退休，人员经费增加。

3．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7152.97万元，支出决算为7488.2万元，完成年初预算的104.69%。决算数大于预算数的主要原因是按项目实际情况支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为23429.49万元，支出决算为8332.4万元，完成年初预算的35.57%。决算数小于预算数的主要原因是海南社会管理信息化平台岸线防护圈项目被省财政收回7050万元、海南省新一代公安信息网网络建设项目被财政收回1500万元、公安视频图像综合应用系统项目被财政收回4200万元等。

5．公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为8532.47万元，支出决算为7837.47万元，完成年初预算的91.85%。决算数小于预算数的主要原因是按项目实际情况支出。

6．公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为5808.70万元，支出决算为7944.47万元，完成年初预算的136.77%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加海南社会管理信息化平台综合楼项目预算3650.54万元等。

7．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为700万元，支出决算为700万元，完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为115.83万元，支出决算为106.89万元，完成年初预算的92.28%。决算数小于预算数的主要原因是是按项目实际情况支出。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1627.07万元，支出决算为1539.31万元，完成年初预算的94.61%。决算数小于预算数的主要原因是是按项目实际情况支出。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3071.37万元，支出决算为2998.32万元，完成年初预算的97.62%。决算数小于预算数的主要原因是是按项目实际情况支出。

11．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为66.35万元。决算数大于预算数的主要原因是年中在职在编人员死亡，追加抚恤金。

12．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为18.72万元，支出决算为16.61万元，完成年初预算的88.7%。决算数小于预算数的主要原因是遗属人员减少，经费支出减少。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为746.76万元，支出决算为711.98万元，完成年初预算的95.34%。决算数小于预算数的主要原因是是按项目实际情况支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.5万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的83.54%。决算数小于预算数的主要原因是是按项目实际情况支出。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1503.77万元，支出决算为1603.27万元，完成年初预算的106.62%。决算数大于预算数的主要原因是按实际情况，年中省财政追加安排住房公积金。

16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为28.04万元，支出决算为24.75万元，完成年初预算的88.26%。决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出29120.88万元，其中：人员经费24640.49万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费4480.39万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为359.23万元，支出决算为206.36万元，完成预算的57.45%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加16.36万元，增长7.93%，主要原因是2022年受疫情影响，公务接待数量较少，且未产生因公出国（境）费用，导致2023年三公经费较2022年有所增长。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算8.27万元，占4.01%；公务用车购置及运行维护费支出决算183.07万元，占88.71%；公务接待费支出决算15.02万元，占7.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出8.27万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）6人次。开支内容为差旅费支出8.27万元。主要用于出国人员交通费、伙食费等。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0.24万元，下降2.82%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加8.27万元，增长8.27万元，主要原因是受疫情影响和按照实际工作需要，2022年因公出国（境）无支出，2023年逐渐恢复。

2.公务用车购置及运行维护费支出183.07万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量105辆。

公务用车运行维护费支出183.07万元，主要用于公安执法执勤车辆的燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少152.02万元，下降45.37%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少17.07万元，下降8.53%，主要原因是海南省公安厅厉行节约，压缩开支。

3.公务接待费支出15.02万元，其中：

国内接待费支出15.02万元，国内公务接待91批次，接待850人次，主要用于主要用于承担上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

国（境）外接待费支出0.00万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.61万元，下降3.9%。与2022年度相比，公务接待费支出增加11.26万元，增长299.47%，主要原因是受疫情影响，并根据工作实际，2022年公务接待量较少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目27个，共涉及资金36588.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在单位决算中反映“三无”船舶北斗管控终端购置项目项目绩效自评结果。

“三无”船舶北斗管控终端购置项目绩效自评表：

（2023年度）

| 项目名称 |  | “三无”船舶北斗管控终端购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 海南省公安厅 |  |  |  | 实施单位 |  | 海岸总队 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（万元） | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5000 | 4400 | 3668.37 |  | 10 |  | 83.37% |  | 8.34 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5000 | 4400 | 3668.37 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成“三无”船舶北斗管控终端购置和安装，安装率达90%以上，加强对沿海进出港船舶海上实时监控。 |  |  |  |  | 完成全省“三无”船舶北斗管控终端购置和安装，安装率100%，加强对沿海进出港船舶海上实时监控。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 北斗终端 |  | ＝10000台（台、套） | 8800 | 20 |  | 17.6 |  | 部分“三无”船舶已拆解，未达到安装条件。 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 产品验收合格率 |  | ＝100% | 100 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | “三无”船舶北斗管控终端安装率 |  | ≥90% | 90% | 40 |  | 40 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本 |  | ≤5000万元 | 3688.37 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.6 |  |  |  |

“三无”船舶北斗管控终端购置项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.6分。全年预算数为4400万元，执行数为3668.37万元，完成预算的83.37%。项目绩效目标完成情况：一是全省“三无”船舶北斗终端安装10000台；二是产品验收合格率100%；三是“三无”船舶北斗管控终端安装率大于等于90%；四是北斗终端设备采购成本小于等于5000万元。发现的主要问题及原因：发现的主要问题是绩效产出指标设置不科学，年初绩效产出指标设置10000台，而实际安装8689台，主要原因是一是部分“三无”船舶转产转业，二是部分三无船舶老旧报废，三是部分船舶已纳入清理拆解范围等原因，根据省“三无”船舶清理整治领导小组办公室《关于“三无”船舶船载北斗定位安装情况的说明》，最终将采购“三无”船舶北斗管控终端数量由10000台减少为8800台。下一步加强沟通、深入调研、滚动排查、动态掌握全省“三无”船舶底数，尽可能精准掌握安装需求，提高资金使用效率，避免出现实际需求与采购计划差距过大的情况。

（三）部门评价结果。

“三无”船舶北斗管控终端购置项目开展了部门评价，评价等次为“优”，已在海南省公安厅门户网站公开（www.ga.hainan.gov.cn）。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度海南省公安厅本级机关运行经费4480.39万元，比年初预算减少113.72万元，降低2.48%。主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度海南省公安厅本级政府采购支出总额9458.87万元，其中：政府采购货物支出7429.47万元、政府采购服务支出2029.41万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积81944.29平方米，其中：办公用房78496.15平方米，业务用房105.45平方米，其他（不含构筑物）3342.69平方米。

本部门共有车辆98辆，其中，主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车68辆、特种专业技术用车14辆、其他用车18辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）285台（套）。

年末在建工程41693万元。

第四部分  名词解释

- 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

……